## Kalkulator Termin
AWAS TUKANG! — KALKULATOR TERMIN PEMBAYARAN
✕ CARA PAKAI — BACA DULU SEBELUM ISI
1. Isi "Nilai Total Proyek" di sel B5 — semua nilai termin akan terhitung otomatis dari sini.
2. Kolom Persentase (D) sudah diisi contoh (DP 10%, Pondasi 15%, dst) — ubah sesuai kesepakatan Anda di kontrak, asal totalnya tetap 100%.
3. Setiap kali mengecek progres di lokasi, update kolom "Status Progres" (pilih dari dropdown) dan "Sudah Dibayar?" — kolom "Rekomendasi" akan otomatis kasih tahu boleh bayar atau tahan dulu.
4. JANGAN edit kolom Nilai (Rp) dan Rekomendasi — itu formula otomatis, ubah cuma di kolom Persentase, Status Progres, dan Sudah Dibayar.
5. Cek ringkasan di bagian bawah tabel untuk lihat total yang sudah dibayar vs sisa proyek.
NILAI TOTAL PROYEK (Rp) |  |  | 500000000
No | Nama Termin | % dari Total | Nilai (Rp) | Syarat Pencairan | Status Progres | Sudah Dibayar? | Rekomendasi | Catatan
1 | DP (Uang Muka) | 10 | 50000000 | Penandatanganan kontrak, mobilisasi awal | Belum Mulai | Belum | ✕ TAHAN DULU
2 | Termin Pondasi | 15 | 75000000 | Pondasi & struktur dasar selesai, sudah diperiksa | Belum Mulai | Belum | ✕ TAHAN DULU
3 | Termin Struktur | 20 | 100000000 | Struktur/rangka utama selesai, sudah diperiksa | Belum Mulai | Belum | ✕ TAHAN DULU
4 | Termin Dinding | 20 | 100000000 | Dinding & plesteran selesai, sudah diperiksa | Belum Mulai | Belum | ✕ TAHAN DULU
5 | Termin Atap | 15 | 75000000 | Atap & waterproofing selesai, sudah diperiksa | Belum Mulai | Belum | ✕ TAHAN DULU
6 | Termin Finishing | 15 | 75000000 | Finishing selesai, sebelum serah terima | Belum Mulai | Belum | ✕ TAHAN DULU
7 | Retensi / Cadangan Akhir | 5 | 25000000 | Ditahan sampai masa garansi selesai (lihat Bab 6) | Belum Mulai | Belum | ✕ TAHAN DULU
TOTAL |  | 100 | 500000000
✓ Total persentase sudah 100%, aman.
● RINGKASAN PEMBAYARAN
Total Sudah Dibayar | [5 empty] | 0
Sisa yang Belum Dibayar | [5 empty] | 500000000
Progres Termin Selesai | [5 empty] | 0 dari 7 termin selesai
● Prinsip: bayar mengikuti progres fisik yang sudah Anda periksa sendiri (lihat Checklist Pengawasan Bab 4) — bukan mengikuti janji lisan tukang atau tanggal kalender semata.