AWAS TUKANG!

Cara Mengawasi Tukang Bangunan tanpa Takut Dibohongi!

BONUS TEMPLATE

Template Berita Acara Serah Terima Tahap

+ Checklist Defect Serah Terima Akhir & Garansi

Cara Pakai Template Ini

Dokumen ini punya dua bagian yang fungsinya berbeda. Bagian pertama (Berita Acara Serah Terima Tahap) dipakai setiap kali satu termin pembayaran (lihat Bab 2 & Template Kontrak) dianggap selesai — bukan sekadar transfer uang tanpa bukti. Bagian kedua (Checklist Defect Serah Terima Akhir) dipakai SEKALI SAJA, di akhir proyek, sebagai pemeriksaan menyeluruh sebelum rumah dianggap sepenuhnya selesai dan masa garansi mulai berjalan.

✕ Bagian yang Wajib Diisi Manual Semua teks berwarna coklat terang dalam tanda kurung siku adalah placeholder — ganti dengan data proyek Anda sebenarnya. Isi satu formulir Berita Acara untuk SETIAP tahap/termin yang selesai — dokumen ini dirancang dipakai berulang, bukan sekali di akhir proyek. Checklist Defect Serah Terima Akhir baru diisi SATU KALI, setelah seluruh pekerjaan (bukan per tahap) selesai — pastikan sudah dicek fisik sesuai checklist per tahap (Bab 4) sebelum sampai di titik ini. Kolom "Kondisi Hasil Pekerjaan" dan "Kondisi" wajib diisi jujur, termasuk kalau ada catatan minor yang masih perlu diperbaiki — jangan ditandatangani kalau ada temuan yang belum disepakati penyelesaiannya.

● Prinsip yang Perlu Diingat Dokumen ini adalah bukti utama Anda kalau suatu saat perlu eskalasi (lihat Bab 6) — simpan salinannya dengan rapi, idealnya difoto/discan dan disimpan digital juga. Lampirkan foto kondisi pekerjaan bersama dokumen ini setiap kali memungkinkan.

BERITA ACARA SERAH TERIMA TAHAP PEKERJAAN

Nomor: [NOMOR, contoh 002/BAST/RENOV/2026]

Pada hari ini, [HARI, TANGGAL], bertempat di [ALAMAT LOKASI PROYEK], telah dilaksanakan serah terima hasil pekerjaan tahap tertentu antara PARA PIHAK yang mengacu pada Surat Perjanjian Kerja Nomor [NOMOR KONTRAK] tertanggal [TANGGAL KONTRAK], dengan rincian sebagai berikut:

Identitas Para Pihak

PIHAK PERTAMA (Pemilik Proyek): [NAMA LENGKAP]

PIHAK KEDUA (Tukang / Kontraktor): [NAMA LENGKAP]

Rincian Tahap Pekerjaan

| Tahap / Termin Ke- | [NOMOR TERMIN, contoh: 2 dari 4] |
| --- | --- |
| Persentase Termin | [PERSENTASE, contoh 30%] |
| Nilai Pembayaran | Rp[NOMINAL] |
| Tanggal Mulai Tahap Ini | [TANGGAL] |
| Tanggal Selesai Tahap Ini | [TANGGAL] |

Deskripsi Pekerjaan yang Diserahterimakan

Uraikan pekerjaan yang termasuk dalam tahap ini (contoh: pondasi & struktur dasar; atau dinding & plesteran):

Kondisi Hasil Pekerjaan

Dicatat oleh PIHAK PERTAMA setelah pemeriksaan fisik sesuai checklist pengawasan (Bab 4):

| Sesuai / Diterima Tanpa Catatan | Ada Catatan Perbaikan (uraikan) |
| --- | --- |
| ☐ Ya ☐ Tidak |  |

✕ Catatan Penting Kalau ada catatan perbaikan di atas, sepakati tenggat waktu perbaikan sebelum dokumen ini ditandatangani sebagai tanda "disetujui". Menandatangani dokumen ini berarti PIHAK PERTAMA menyetujui pencairan termin terkait.

Dengan ditandatanganinya berita acara ini, PARA PIHAK menyatakan sepakat bahwa tahap pekerjaan sebagaimana diuraikan di atas telah diperiksa dan diserahterimakan sesuai kondisi yang tercatat, dan pembayaran termin terkait dapat diproses sesuai Surat Perjanjian Kerja yang berlaku.

| PIHAK PERTAMA (_______________________) [NAMA PEMILIK] | PIHAK KEDUA (_______________________) [NAMA TUKANG/KONTRAKTOR] |
| --- | --- |

CHECKLIST DEFECT — SERAH TERIMA AKHIR

Dilengkapi dengan Ketentuan Masa Garansi

Isi checklist ini pada saat serah terima akhir proyek — bukan per tahap seperti berita acara sebelumnya, tapi pemeriksaan menyeluruh sebelum rumah dianggap sepenuhnya selesai dan siap ditempati.

Pemeriksaan Menyeluruh

| No | Item Pemeriksaan | Kondisi | Catatan |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pondasi & struktur — tidak ada retak struktural yang terlihat | ☐ Baik ☐ Ada Catatan |  |
| 2 | Dinding & plesteran — permukaan rata, tidak ada retak rambut baru | ☐ Baik ☐ Ada Catatan |  |
| 3 | Atap & waterproofing — tidak ada tanda bocor/rembes saat diuji air | ☐ Baik ☐ Ada Catatan |  |
| 4 | Instalasi listrik — semua titik (lampu, stop kontak, MCB) berfungsi normal | ☐ Baik ☐ Ada Catatan |  |
| 5 | Instalasi plumbing — tidak ada kebocoran, aliran air lancar | ☐ Baik ☐ Ada Catatan |  |
| 6 | Keramik & lantai — terpasang rata, tidak ada yang berbunyi kopong | ☐ Baik ☐ Ada Catatan |  |
| 7 | Pengecatan — rata, sesuai warna dan jumlah lapisan yang disepakati | ☐ Baik ☐ Ada Catatan |  |
| 8 | Pintu & jendela — bisa dibuka-tutup lancar, tidak macet atau miring | ☐ Baik ☐ Ada Catatan |  |
| 9 | Sanitasi (kloset, wastafel, kran) — berfungsi normal | ☐ Baik ☐ Ada Catatan |  |
| 10 | Kebersihan akhir lokasi — puing dibersihkan, siap ditempati | ☐ Baik ☐ Ada Catatan |  |

Ketentuan Masa Garansi

| Tanggal Mulai Garansi | [TANGGAL SERAH TERIMA] |
| --- | --- |
| Jangka Waktu Garansi | [umumnya 1-3 bulan, sesuai Pasal 6 Kontrak] |
| Cakupan Garansi | Perbaikan cacat konstruksi akibat kesalahan pengerjaan (bukan akibat pemakaian atau bencana alam), tanpa biaya tambahan. |
| Kontak untuk Klaim Garansi | [NOMOR HP/WA TUKANG ATAU KONTRAKTOR] |

✕ Catatan Penting Item yang dicentang "Ada Catatan" sebaiknya diperbaiki dan diverifikasi ulang SEBELUM dokumen ini ditandatangani sebagai bukti serah terima final — bukan setelahnya. Simpan salinan checklist ini sampai masa garansi berakhir. Kalau ada cacat yang muncul dalam masa garansi, dokumen ini jadi dasar Anda meminta perbaikan tanpa biaya tambahan (lihat Bab 6 untuk langkah eskalasi kalau klaim garansi tidak direspons).

| PIHAK PERTAMA (_______________________) [NAMA PEMILIK] | PIHAK KEDUA (_______________________) [NAMA TUKANG/KONTRAKTOR] |
| --- | --- |